## Sheet1
PRODUCT - BACKLOG
Requisito | Descrição | Categoria | Prioridade | Tamanho
Navegação entre as telas | Permitir a navegação entre todas as telas da aplicação. | Essencial | 1 | 5
Tela Home | Exibir informações gerais sobre o site e links para navegação. | Essencial | 1 | 5
Tela Clube Castor | Tela para explicar quem são os desbravadores, como é o clube castor e nossa história | Importante | 2 | 8
Tela Sobre Mim | tela para exibir informações sobre minhas responsabilidades no clube | Essencial | 2 | 5
Tela Cadastro | Tela para o membro cadastrar seus dados pessoais, endereço e informações sobre o clube | Essencial | 1 | 13
Tela Login | Validar credenciais e redirecionar ao Dashboard após login bem-sucedido. | Essencial | 1 | 5
Tela Dashboard | Exibir informações resumidas e atalhos para outras páginas. | Essencial | 1 | 8
Tela Dados Pessoais | Exibir os dados do usuário, suas especialides e classes | Importante | 2 | 8
modelagem banco de dados | diagrama que irá conter toda a regra de negócio do banco de dados | Essencial | 1 | 13
script banco de dados | código onde será criado o banco, as tabelas, colunas e onde será implementado toda a regra de negócio | Essencial | 1 | 13
Controllers configurados | Controllers configurados para redirecionar os dados do usuario e recuperar dados das models | Essencial | 1 | 13
Routes configurados | Routes que conectam o html com o Controller | Essencial | 1 | 5
Models configurados | Models configurados para receber os dados do controller e utiliza-los para inserir e selecionar dados | Essencial | 1 | 13